## 반응형 홈페이지 (공공기관)
프로젝트 개요
프로젝트명 |  | 인천 국제 공항 공사 | [5 empty] | 주요기능 |  |  | 헤더 : 로고 및 홈 링크, 메인메뉴, 사이드 메뉴 메인메뉴: 드롭다운 메뉴 주요 콘텐츠 영역 : 풀페이지, 공사소개, 고객소통, 업무지원, 인재채용 푸터 : 회사 정보, 이용약관 및 개인정보처리방침, SNS, 패밀리 사이트 그누보드 설치 및 게시판 활용
목적 |  | 반응형 홈페이지 제작 (공공기관용)
총 개발 기간 |  | 2주 (14일 프로젝트)
WBS 번호 | 항목 | 세부작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 작업 기간 | 진행 사항 | 2025-09-05 | [16 empty] | 2025-10-01 | [19 empty] | 2025-11-06 | [21 empty] | 2025-12-08 | [17 empty] | 2026-01-09 | [19 empty] | 2026-02-09 | [22 empty] | 2026-03-18 | [19 empty] | 2026-04-16 | [21 empty] | 2026-05-18 | [17 empty] | 2026-06-18 | [19 empty] | 2026-07-16
 | time axis 2025-09-08 to 2026-07-29
 | time axis 2025-09-08 to 2026-07-29
ThT-1 | 요구사항 분석 | 프로젝트 목표 및 범위 정의 | 3조 | 9월 11일 | 9월 11일 | 1일 | 완료 | bar: 2025-09-11
1.1 |  | 사용자 요구사항 수집 및 분석 | 3조 | 9월 11일 | 9월 12일 | 2일 | 완료 | bar: 2025-09-11 to 2025-09-12
1.2 |  | 요구사항 문서 작성 및 검토 (SRS) | 주총민 | 9월 12일 | 9월 15일 | 2일 | 완료 | bar: 2025-09-12 to 2025-09-15
ThT-2 | 기획 및 설계 | 프로젝트 일정 수립 및 자원 할당 | 2조 | 9월 11일 | 9월 11일 | 2일 | 완료 | bar: 2025-09-11
2.1 |  | UX분석 | 2조 | 9월 11일 | 9월 12일 | 2일 | 완료 | bar: 2025-09-11 to 2025-09-12
2.2 |  | UX분석을 통한 UI기획/설계 | 2조 | 9월 11일 | 9월 12일 | 2일 | 완료 | bar: 2025-09-11 to 2025-09-12
2.3 |  | 디자인레이아웃, 컬러 설계 | 이재영 | 9월 12일 | 9월 15일 | 2일 | 완료 | bar: 2025-09-12 to 2025-09-15
2.4 |  | 콘텐츠 디자인 | 이재영 | 9월 12일 | 9월 15일 | 2일 | 완료 | bar: 2025-09-12 to 2025-09-15
ThT-3 | 설계 단계 | 컨텐츠의 메뉴구조 설계 | 2조 | 9월 11일 | 9월 12일 | 2일 | 완료 | bar: 2025-09-11 to 2025-09-12
3.1 |  | 닷홈계정 활용 | 이재영 | 9월 24일 | 9월 25일 | 2일 | 완료 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-25
3.2 |  | ftp를 통한 계정(닷홈) 접속 | 이재영 | 9월 24일 | 9월 25일 | 2일 | 완료 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-25
| 개발 환경 설정 | 노션 설정 | 주총민 | 9월 12일 | 9월 12일 | 1일 | 완료 | bar: 2025-09-12
|  | 깃허브 설정 | 이재영 | 9월 15일 | 9월 16일 | 2일 | 완료 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-16
ThT-4 |  | 웹서버 : Apache 2.4 | 이재영 | 9월 24일 | 9월 25일 | 2일 | 완료 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-25
4.1 |  | PHP 버전 : PHP 8.4 | 이재영 | 9월 24일 | 9월 25일 | 2일 | 완료 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-25
4.2 |  | DB : MySQL 8.0 | 이재영 | 9월 24일 | 9월 25일 | 2일 | 완료 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-25
ThT-5 | 개발 단계 (핵심 기능 개발) | 헤더(로고 및 홈링크, 메뉴) | 조수아 | 9월 12일 | 9월 15일 |  | 완료 | bar: 2025-09-12 to 2025-09-15
5.1 |  | 푸터 | 조수아 | 9월 15일 | 9월 17일 |  | 완료 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-17
|  | 풀페이지 | 조수아 | 9월 15일 |  |  | 진행중 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-26
5.7 |  | 일반 게시판 설치 및 구현 | 이재영 | 9월 24일 | 9월 25일 |  | 완료 | bar: 2025-09-22
|  | 공사소개 | 주총민 | 9월 16일 | 09월 22일 |  | 완료 | bar: 2025-09-16 to 2025-09-22
|  | 고객소통 | 이재영 | 9월 19일 | 9월 25일 |  | 완료 | bar: 2025-09-19 to 2025-09-22; 2025-09-24 to 2025-09-25
|  | 업무지원 | 이재영 | 9월 24일 | 9월 25일 |  | 완료 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-25
|  | 인재채용 | 주총민 | 9월 22일 | 9월 24일 |  | 완료 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-24
|  | 사이트맵 | 이재영 | 9월 17일 | 9월 19일 |  | 완료 | bar: 2025-09-17 to 2025-09-19
ThT-6 | 추가 기능 개발 | 아이콘 제작 | 이재영 | 9월 12일 | 9월 15일 |  | 완료 | bar: 2025-09-12 to 2025-09-15
6.1 |  | 다크 모드 | 3조 | 각자 진행 | 각자 진행 | 각자 진행 | 완료
ThT-7 | 테스트 | 다양한 브라우저 및 해상도 확인 | 3조 | 9월 26일 | 9월 29일 | 2일 | 진행중 | bar: 2025-09-26 to 2025-09-29
7.1 |  | 페이지 로딩 속도 3초 이내 | 3조 | 9월 26일 | 9월 29일 | 2일 | 진행중 | bar: 2025-09-26 to 2025-09-29
7.2 |  | 콘텐츠 정상 동작 확인 | 3조 | 9월 26일 | 9월 29일 | 2일 | 진행중 | bar: 2025-09-26 to 2025-09-29
7.3 |  | 모바일 메뉴 터치 및 이동 정상 확인 | 3조 | 9월 26일 | 9월 29일 | 2일 | 진행중 | bar: 2025-09-26 to 2025-09-29
ThT-8 | 유지보수 | 모니터링 및 성능 개선 | 3조 | 9월 29일 | 9월 29일 | 1일 | 예정 | bar: 2025-09-29
8.1 |  | 피드백 수집 및 개선 | 3조 | 9월 30일 | 9월 30일 | 1일 | 예정 | bar: 2025-09-30
8.2 |  | 버그 및 에러사항 수정 | 3조 | 9월 29일 | 9월 29일 | 1일 | 예정 | bar: 2025-09-29
ThT-9 | 결과 분석 및 보고 | 프로젝트 성과 분석 및 회고 | 3조 | 9월 30일 | 9월 30일 | 1일 | 예정 | bar: 2025-09-30
9.1 |  | 최종 문서 및 보고서 작성 | 주총민 | 9월 24일 | 9월 29일 | 4일 | 진행중 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-29

## 반응형 홈페이지(기업용)
프로젝트 개요
프로젝트명 |  | 대전 부르스 주조 | [5 empty] | 주요기능 |  |  | • 헤더 : 로고 및 홈 링크, 메인 메뉴,사이드 메뉴​ • 메인 메뉴 : 드롭다운 메뉴​ • 주요 콘텐츠 영역 : 인덱스페이지, 브랜드 소개, 제품 소개, 가맹점 안내 • 푸터 : 회사 정보, 이용약관 및 개인정보처리방침, 연락처, 이메일 -그누보드 게시판 설치 및 적용
목적 |  | 반응형 홈페이지 제작 (기업용)
총 개발 기간 |  | 1주일 (6일 프로젝트)
WBS 번호 | 항목 | 세부작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 작업 기간 | 진행 사항 | 2025-02-05 | [6 empty] | 1900-01-02
[8 empty] | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-29
[8 empty] | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30
ST-1 | 요구사항 분석 | 프로젝트 목표 및 범위 정의 | 2조 | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
1.1 |  | 사용자 요구사항 수집 및 분석 | 2조 | 9월 3일 | 9월 4일 | 2일 | 완료
1.2 |  | 요구사항 문서 작성 및 검토 (SRS) | 주총민 | 9월 3일 | 9월 5일 | 3일 | 완료
ST-2 | 기획 및 설계 | 프로젝트 일정 수립 및 자원 할당 | 2조 | 9월 3일 | 9월 4일 | 2일 | 완료
2.1 |  | UX분석 | 2조 | 9월 3일 | 9월 4일 | 2일 | 완료
2.2 |  | UX분석을 통한 UI기획/설계 | 주총민 | 9월 3일 | 9월 5일 | 3일 | 완료
2.3 |  | 디자인레이아웃, 컬러 설계 | 주총민 | 9월 3일 | 9월 8일 | 4일 | 완료
2.4 |  | 주요 상호작용에 대한 설계 | 주총민 | 9월 3일 | 9월 5일 | 3일 | 완료
ST-3 | 설계 단계 | 컨텐츠의 메뉴구조 설계 | 2조 | 9월 3일 | 9월 4일 | 2일 | 완료
3.1 |  | 닷홈계정 활용 | 강호현 | 9월 4일 | 9월 4일 | 1일 | 완료
3.2 |  | ftp를 통한 계정(닷홈) 접속 | 강호현 | 9월 4일 | 9월 4일 | 1일 | 완료
ST-4 | 개발 환경 설정 | 웹서버 : Apache 2.4 | 강호현 | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
4.1 |  | PHP 버전 : PHP 8.4 | 강호현 | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
4.2 |  | DB : MySQL 8.0 | 강호현 | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
ST-5 | 개발 단계 (핵심 기능 개발) | 헤더(로고 및 홈링크, 메뉴) | 박승찬 | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
5.1 |  | 푸터 | 박승찬 | 9월 8일 | 9월 8일 | 1일 | 완료
|  | 로딩 페이지 설계 | 박승찬 | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
5.2 |  | 인덱스 페이지 | 박승찬 | 9월 3일 | 9월 9일 | 5일 | 완료
5.3 |  | 스토리 페이지 | 강호현 | 9월 8일 | 9월 9일 | 2일 | 완료
5.4 |  | 제품 소개 페이지 | 강호현 | 9월 9일 | 9월 10일 | 2일 | 완료
5.6 |  | 일반 게시판 설치 및 구현 | 강호현 | 9월 3일 | 9월 5일 | 3일 | 완료
5.7 |  | 게시판디자인 재구성 | 강호현 | 9월 4일 | 9월 5일 | 2일 | 완료
5.8 |  | 최근게시글 메인페이지 호출 | 강호현 | 9월 9일 | 9월 10일 | 2일 | 완료
5.9 |  | 서브페이지 콘텐츠 디자인 | 강호현 | 9월 5일 | 9월 8일 | 2일 | 완료
ST-6 | 추가 기능 개발 | 헤더(우측 상단 고정 메뉴) | 박승찬 | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
6.1 |  | 가맹점 문의 게시판 | 강호현 | 9월 8일 | 9월 9일 | 2일 | 완료
|  | 로딩페이지 | 주총민 | 9월 8일 | 9월 10일 | 3일 | 완료
|  | 막걸리 디자인 | 주총민 | 9월 8일 | 9월 9일 | 2일 | 완료
ST-7 | 테스트 | 다양한 브라우저 및 해상도 확인 | 2조 | 9월 10일 | 9월 10일 | 1일 | 완료
7.1 |  | 페이지 로딩 속도 3초 이내 | 2조 | 9월 10일 | 9월 10일 | 1일 | 완료
7.2 |  | 콘텐츠 정상 동작 확인 | 2조 | 9월 10일 | 9월 10일 | 1일 | 완료
7.3 |  | 모바일 메뉴 터치 및 이동 정상 확인 | 2조 | 9월 10일 | 9월 10일 | 1일 | 완료
ST-8 | 유지보수 | 모니터링 및 성능 개선 | 2조 | 9월 10일 | 9월 11일 | 2일 | 완료
8.1 |  | 피드백 수집 및 개선 | 2조 | 9월 11일 | 9월 11일 | 1일 | 완료
8.2 |  | 버그 및 에러사항 수정 | 2조 | 9월 11일 | 9월 13일 | 3일 | 예정
ST-9 | 결과 분석 및 보고 | 프로젝트 성과 분석 및 회고 | 2조 | 9월 10일 | 9월 10일 | 1일 | 완료
9.1 |  | 최종 문서 및 보고서 작성 | 주총민 | 9월 10일 | 9월 10일 | 1일 | 완료

## Sheet2
휴일 | 내용
2025-01-01 | 신정
2025-01-28 | 명절
2025-01-29 | 설날 연휴 | 1개월
2025-01-30 | 설날 연휴 | 1개월
2025-03-01 | 3·1절 | 1개월
2025-03-03 | 3.1절대체휴일 | 1개월
2025-05-01 | 근로자의날 | 1개월
2025-05-02 | 징검다리 | 1개월
2025-05-05 | 어린이날 | 1개월
2025-05-06 | 대체휴일 | 1개월
2025-06-06 | 현충일 | 1개월
2025-08-15 | 광복절 | 0.5개월
2025-10-06 | 명절 | 0.5개월
2025-10-07 | 추석 | 0.5개월
2025-10-08 | 추석 연휴 | 2개월
2025-10-03 | 개천절 | 1개월
2025-10-09 | 한글날 | 1개월
2025-12-25 | 성탄절 | 1개월
2026-01-01 | 신정 | 1개월
2026-02-16 | 명절 | 2개월
2026-02-17 | 설날 | 2개월
2026-02-18 | 설날 | 1개월
2026-03-02 | 대체 | 1개월
1개월
1개월
1개월
1개월
1개월
지속
지속
지속
1개월
1개월