## 반응형 홈페이지 제작(기업 홈페이지)
프로젝트 개요
프로젝트명 |  | - 메가스터디북스 공식 홈페이지 UI 및 반응형 웹페이지 개선 | [5 empty] | 주요기능 |  |  | - 반응형 웹 페이지 개선 - 홈페이지 전체 UI 개선 - 그누보드 게시판 설치 및 적용 - 도서 게시판 기능 활성화
목적 |  | - 반응형 홈페이지 제작(기업용)
총 개발 기간 |  | - 2025.09.03 ~ 2025.09.10 (1주, 6일)
WBS 번호 | 항목 | 세부작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 작업 기간 | 진행 사항 | 2025-09-01
[8 empty] | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10
[8 empty] | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수
1 | 요구사항 분석 | 프로젝트 목표 및 범위 정의 | ALL | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
1.1 |  | 사용자 요구사항 수집 및 분석 | ALL | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
1.2 |  | 요구사항 문서 작성 및 검토 (SRS) | ALL | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
2 | 기획 및 설계 | 프로젝트 일정 수립 및 자원 할당 | ALL | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
2.1 |  | 주요 마일스톤 정의 | ALL | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
2.2 |  | 기술 스택 결정 (언어, 프레임워크) | ALL | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
2.3 | 설계 단계 | 시스템 아키텍처 설계 | ALL | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
2.4 |  | UI 분석 | ALL | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
2.5 |  | UX 분석 | ALL | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
2.6 |  | UX 분석을 통한 UI 기획 / 설계 | ALL | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
3 | 개발 환경 설정 | 닷홈 계정 활용 | 김정원 | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
3.1 |  | FTP를 통한 계정접속 | 김정원 | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
3.2 |  | CI/CD 파이프라인 구축 | 김정원 | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
3.3 |  | 웹서버 : Apache 2.4 | 김정원 | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
3.4 |  | PHP 버전 : PHP 8.4 | 김정원 | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
3.5 |  | DB : MySQL 8.0 | 김정원 | 9월 3일 | 9월 3일 | 1일 | 완료
4 | 개발 단계 (핵심 기능 개발) | 반응형 웹페이지 재구성 | 조수아,김정원 | 9월 8일 | 9월 9일 | 5일 | 완료
4.1 |  | 홈페이지 전체 UI 재구성 | 조수아 | 9월 3일 | 9월 8일 | 4일 | 완료
4.2 |  | HEADER 영역 재구성 | 조수아 | 9월 3일 | 9월 4일 | 2일 | 완료
4.3 |  | FOOTER 영역 재구성 | 조수아 | 9월 8일 | 9월 8일 | 1일 | 완료
4.4 |  | MAIN CONTENTS UI 개편 | 조수아 | 9월 3일 | 9월 5일 | 3일 | 완료
4.5 |  | 일반 게시판 | 김정원 | 9월 3일 | 9월 8일 | 4일 | 완료
4.6 |  | 갤러리 게시판 | 김정원 | 9월 3일 | 9월 8일 | 4일 | 완료
4.7 |  | 메인페이지 최근 게시글 호출 및 연동 | 김정원 | 9월 3일 | 9월 8일 | 4일 | 완료
4.8 |  | UI 개발 | 조수아 | 9월 3일 | 9월 8일 | 4일 | 완료
4.9 |  | API 연동 및 통합 | 김정원 | 9월 3일 | 9월 5일 | 3일 | 완료
5 | 추가 기능 개발 | 성취도 분석 | ALL | 9월 8일 | 9월 9일 | 2일 | 완료
5.1 |  | 기능 오류 수정 | ALL | 9월 8일 | 9월 9일 | 2일 | 완료
5.2 |  | 추가 기능 개발 | ALL | 9월 8일 | 9월 9일 | 2일 | 완료
6 | 테스트 | 반응형 웹페이지 동작 확인 | ALL | 9월 8일 | 9월 9일 | 2일 | 완료
6.1 |  | 각 기기 별 동작 확인 | ALL | 9월 8일 | 9월 9일 | 2일 | 완료
6.2 |  | 통합 테스트 | ALL | 9월 8일 | 9월 9일 | 2일 | 완료
6.3 |  | 사용자 수용 테스트 (UAT) | ALL | 9월 8일 | 9월 9일 | 2일 | 완료
7 | 운영 및 유지보수 | 모니터링 및 성능 개선 | ALL | 9월 9일 | 지속 | 지속 | 진행
7.1 |  | 사용자 피드백 수집 및 개선 | ALL | 9월 9일 | 지속 | 지속 | 진행
7.2 |  | 주기적 버그 수정 및 업데이트 | ALL | 9월 9일 | 지속 | 지속 | 진행
8 | 결과 분석 및 보고 | 프로젝트 성과 분석 및 회고 | ALL | 9월 9일 | 9월 10일 | 2일 | 진행
8.1 |  | 최종 문서 및 보고서 작성 | 이재영 | 9월 9일 | 9월 10일 | 2일 | 진행

## 반응형 홈페이지 제작(공공기관 홈페이지)
프로젝트 개요
프로젝트명 |  | - | [5 empty] | 주요기능 |  |  | -
목적 |  | -
총 개발 기간 |  | - 2025.09.10 ~ 2025.09.24 (2주, 11일)
WBS 번호 | 항목 | 세부작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 작업 기간 | 진행 사항 | 2025-09-01
[8 empty] | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24
[8 empty] | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수
1 | 요구사항 분석 | 프로젝트 목표 및 범위 정의
1.1 |  | 사용자 요구사항 수집 및 분석
1.2 |  | 요구사항 문서 작성 및 검토 (SRS)
2 | 기획 및 설계 | 프로젝트 일정 수립 및 자원 할당
2.1 |  | 주요 마일스톤 정의
2.2 |  | 기술 스택 결정 (언어, 프레임워크)
2.3 | 설계 단계 | 시스템 아키텍처 설계
2.4 |  | UI 분석
2.5 |  | UX 분석
2.6 |  | UX 분석을 통한 UI 기획 / 설계
3 | 개발 환경 설정 | 닷홈 계정 활용
3.1 |  | FTP를 통한 계정접속
3.2 |  | CI/CD 파이프라인 구축
4 | 개발 단계 (핵심 기능 개발) | 반응형 웹페이지 재구성
4.1 |  | 홈페이지 전체 UI 재구성
4.2 |  | HEADER 영역 재구성
4.3 |  | FOOTER 영역 재구성
4.4 |  | MAIN CONTENTS UI 개편
4.5 |  | 일반 게시판
4.6 |  | 갤러리 게시판
4.7 |  | 메인페이지 최근 게시글 호출 및 연동
4.8 |  | UI 개발
4.9 |  | API 연동 및 통합
5 | 추가 기능 개발 | 성취도 분석
5.1 |  | 기능 오류 수정
5.2 |  | 추가 기능 개발
6 | 테스트 | 단위 테스트 (Unit Testing)
6.1 |  | 통합 테스트 (Integration Testing)
6.2 |  | 시스템 테스트 (System Testing)
6.3 |  | 사용자 수용 테스트 (UAT)
7 | 배포 | 배포 환경 설정 및 서버 구성
7.1 |  | 배포 체크리스트 작성 및 테스트
7.2 |  | 서비스 배포 및 롤백 계획
8 | 운영 및 유지보수 | 모니터링 및 성능 개선
8.1 |  | 사용자 피드백 수집 및 개선
8.2 |  | 주기적 버그 수정 및 업데이트
9 | 결과 분석 및 보고 | 프로젝트 성과 분석 및 회고
9.1 |  | 최종 문서 및 보고서 작성